Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) 59

Association « 7 Lieux »

Rapport de mission

- Bilan quantitatif et qualitatif
- Travaux réalisés
Annexes

Bilan quantitatif et qualitatif

Bilan quantitatif / calendrier de mise en œuvre

Dates	Contenus	Journée de travail / sur site ou en agence	Remarques
Phase 1
26/04/2016	Réunion de lancement : / Présentation des enjeux de la démarche par le Directeur. / Présentation et adaptation de la démarche d’accompagnement / Calendrier de travail Visite des locaux. / Recueil d’informations et de documents concernant l’association et son projet.	0.5 jour/sur site
	Entretien Directeur Technique
28/04/2016	Entretien Présidente	0.5 jour/sur site
02/05/2016	Entretien Chargée de production
09/05/2016	Entretien partenaires	0.5 jour/sur site	Philippe PARENT
12/05/2016	Réunion équipe : alerte budgétaire	0.5 jour/sur site	Des objectifs chiffrés de CA sont établis pour le 2nd semestre 2016. / Des points financiers réguliers sont programmés.
Mai 2016	Analyse des documents, compte-rendu…	0.5jour/agence
Sous-total phase 1		2 jours/site / 0.5 jour/agence

Dates		Contenus	Journée de travail / sur site ou en agence	Remarques
Phase 2
19/05/2016		Entretien partenaires	0.5 jour/sur site	Romain HAYEM
26/05/2016		Réunion URSCOP		Olivier VANGRIMBERGHE
24/08/2016		Réunion partenaires	0.5 jour/sur site	Romain HAYEM et Philippe PARENT + intermittents.
25/08/2016		Réunion + visite locaux à la CP	0.5 jour/sur site
01/09/2016		Réunion bilan intermédiaire / définition d’une nouvelle stratégie	0.5 jour/sur site
23/09/2016		Réunion : réflexion sur un plan de restructuration	0.5 jour/sur site
Mai / sept.		Analyse de documents, CR…	0.5 jour/agence
Sous-total phase 2			2.5 jours/sur site / 0.5 jour/agence
Phase 3*
Oct / nov 2016	Elaboration d’un plan de restructuration / Suivi RH et financier		0.5 jour/ agence	Le Directeur technique, Alexandre ARNAUD, et le Directeur, Luc ARNOLD, quittent respectivement leurs fonctions le 24/10/2016 et le 2/12/2016
28/12/2016	Réunion équipe + partenaires		0.5 jour/sur site	Valérie GUIRAO, est élue Présidente de l’association le 19 décembre 2016.
Déc 2016	Elaboration du rapport intermédiaire		0.5 jour/ agence	Cf. note de cadrage en PJ
05/04/2017	Réunion : suivi RH et financier		0.5 jour/sur site
28/04/2017	Réunion : suivi RH et financier / Finalisation du plan de restructuration		0.5 jour/sur site
Mai / juin 2017	Rédaction rapport de mission		1 jour/agence
07/07/2017	Réunion de restitution		0.5 jour/sur site	A venir
Sous-total phase 3			2 jours/sur site / 2 jours/agence
TOTAUX			6.5 jours/sur site 3 jours/agence

Le temps imparti conventionnellement à la mission d’accompagnement a été dépassé. Nous assumons bien évidemment ce dépassement. Par ailleurs, nous avons dû adapter l’accompagnement aux évolutions du contexte socioéconomique dans lequel l’association 7lieux évolue. Ainsi, le phasage, la durée ainsi que la méthodologie ont dû être revus pour répondre au plus près des besoins de l’association* : cf. pages suivantes.

Bilan qualitatif
Nous avons travaillé avec une équipe mobilisée et disponible ; cependant, du fait des difficultés rencontrées, l’accompagnement a dû être totalement réorienté, la durée de mission allongée pour suivre l’évolution du projet, et ainsi, être en capacité de soutenir les salariés dans leur repositionnement. Notre mission s’est ainsi déroulée en trois phases (au lieu de 2, initialement) :
1. Diagnostic approfondi / définition d’un nouveau modèle économique / réflexion sur une évolution statutaire : avril / juin 2016.
2. Définition d’une nouvelle stratégie (suite aux premières difficultés rencontrées) : juillet / décembre 2016.
3. Appui à la réorganisation de l’association et au repositionnement des salariés : janvier / juin 2017.
La phase 1 s’est engagée en avril comme initialement prévu ; nous avons établi un diagnostic approfondi du projet tel que défini dans notre offre. Néanmoins, une première alerte fut déclenchée en mai 2016 ; en effet, le premier trimestre n’était pas à la hauteur des espérances en terme de chiffre d’affaires (cf. budget prévisionnel 2016 en annexe). De fait, une surveillance renforcée des comptes a été mise en place avec le Directeur, le Comptable et les membres du bureau ; plusieurs scénarios ont alors été échafaudés selon l’évolution du carnet de commande sur la période de juin à septembre 2016, la trésorerie et les fonds propres associatifs ne permettant de poursuivre les activités sans un niveau de prestation suffisant, au-delà de 3 mois de fonctionnement.
En parallèle, nous avons poursuivi la réflexion sur la refonte du projet et le regroupement de différentes activités au sein d’un pool de compétences (modalités de structuration à déterminer) proposant l’offre suivante :
- Prestations d’organisation et de production pour des opérateurs culturels et artistiques.
- Prestations techniques : régie, son, lumières, vidéo, drone…
- Prestations artistiques : conception de décors, d’expositions, installations…
- Conseil et accompagnement de porteurs de projets culturels et artistiques.
Deux représentants de structures partenaires intéressés par un rapprochement ont été interrogés et associés à la démarche de co-construction des scenarii :
- Philippe PARENT, artiste plasticien.
- Romain HAYEM, gérant de la société « Light up »).
D’autres structures ont été approchées par le Directeur de 7Lieux et le consultant mobilisé :
- Amphaz : société de production et de location de matériel événementiel.
- ATTACAFA : association culturelle lilloise.
- La Condition Publique : projet de fablab.
- Des artistes indépendants et intermittents du spectacle bénéficiant des services de 7Lieux.
Plusieurs scénarios ont été échafaudés selon le niveau de partenariat et le nombre de structures associées. Nous avons par ailleurs engagé dans le même temps une réflexion sur une évolution statutaire avec les dirigeants de 7Lieux et les proches partenaires : il s’agissait alors de faire évoluer l’association 7Lieux en société coopérative (SCOP ou SCIC). Cette réflexion s’est poursuivie au-delà de la première phase malgré les difficultés financières rencontrées. En effet, le développement du chiffre d’affaires étant lié au regroupement des activités, il semblait encore possible d’envisager de développer l’activité de 7Lieux par le regroupement d’activités complémentaires. Cela s’est malheureusement avéré impossible quelques mois plus tard (cf. phase 2 et 3).

TRAVAUX RÉALISÉS

PHASE 1 : Diagnostic approfondi / définition d’un nouveau modèle économique / réflexion sur une évolution statutaire :
Période : avril / juin 2016

Les éléments de diagnostic repris ci-après sont issus des différentes séances de travail réalisées avec les membres de l’association ; il est bien évidemment complémentaire du diagnostic établi par Nord Actif et support au cahier des charges de l’accompagnement DLA.
Référents DLA au sein de l’association 7 lieux : Luc ARNOLD, Directeur.
Groupe de suivi : le référent auxquels s’est ajouté divers membres de l’association (salariés ou administrateurs) et des représentants de partenaires du projet, selon les différents temps de travail.

Documents fournis par l’association :
- Statuts et liste des membres du CA
- Rapports d’activités 2014 et 2015
- Bilans comptables 2015 et 2016
- Budgets prévisionnels 2016 et 2017
- Contrats de travail des permanents
- Supports de communication

Analyse du projet (synthèse) :
Sens de l’action, projet associatif.	Le projet associatif s’articule autour de 3 axes centraux : / Offrir une plate forme de services administratifs et techniques à des artistes et techniciens indépendants (spectacle vivant, expositions, événementiel divers…). / Développer une offre de services en matière de conseil et d’accompagnement de porteurs de projets dans les champs du spectacle vivant et de la culture. / Développer une offre de services dans les champs du spectacle vivant, de l’événementiel… pour des donneurs d’ordre publics et privés : conseil, production, organisation… / L’axe 1 constitue une activité « historique » de l’association ; elle ne permet pas de dégager un volume de CA suffisant pour consolider les postes ; les marges sont faibles (entre 5 et 10% des flux selon les projets et les services offerts) / L’axe 2 est en développement au lancement du DLA et ouvre des perspectives intéressantes. / L’axe 3 est encore embryonnaire au démarrage de la mission d’accompagnement mais offre également des perspectives de développement. / Le cadre associatif n’est pas le plus adapté pour développer ce type d’activités ; pas de subvention possible, en dehors des aides au démarrage déjà perçues. Nécessité de capitaliser pour assurer le développement des activités, consolider les postes existants et, à terme, recruter.
Développement et organisation des activités et des services :	Vie associative	L’association repose sur un bénévolat actif mais faible en nombre. Le Conseil d’Administration est réduit. La Présidente a fait part de sa volonté de démissionner de sa fonction au démarrage de la mission.
	Territoires d’intervention	Région Haut-de-France (ex Nord/Pas-de-Calais essentiellement). / Le territoire d’intervention est trop limité pour assurer un CA suffisant. L’association devra élargir son périmètre d’intervention pour développer ses activités (priorité Picardie et région IdF).
	Référencement / communication	7lieux est plutôt bien référencée dans les milieux professionnels (labels, réseaux…) ; elle est dotée des outils « standards » : site web, plaquette… Elle manque pour autant d’une stratégie pour toucher de nouveaux clients / marchés.
	Aspects financiers, comptables et juridiques.	La situation financière est saine et la gestion rigoureuse au démarrage de l’accompagnement. Néanmoins les fonds propres associatifs sont très peu élevés (2.6K€ fin 2015). / La trésorerie est fragile. Le besoin en fonds de roulement sera plus important à partir de mai 2017, à l’issue des aides aux postes (2 postes sur 3). Le budget dédié à la masse salariale des 3 permanents est estimé en 2016 à env. 128K€. Les aides représentent 16K€. / Le recrutement de permanent supplémentaire pour couvrir les fonctions manquantes (développement commercial) n’est pas envisageable en l’état.
Organisation générale :	Outils de gestion et d’évaluation	7lieux est doté d’outils de gestion et d’évaluation adaptés à ses activités. Une comptabilité analytique (logiciel de comptabilité spécifique) permet d’analyser les comptes par projet ou par compte client (artistes et technicien).
	Organisation financière et juridique (dont statuts)	Les cadres juridiques usités tant pour les contrats d’embauche que pour les contrats de prestation sont conformes à la législation en vigueur. / Les comptes sont tenus à jour très régulièrement par le Directeur et la responsable de production
	Moyens humains	7lieux dispose de 3 salariés permanents au démarrage de la mission : / Un Directeur, Luc ARNOLD (contrat aidé) / Un Directeur technique, Alexandre ARNAUD / Une responsable de production : Virginie CHARLET (contrat aidé) / Elle embauche par ailleurs entre 60 et 70 artistes et techniciens intermittents pour la réalisation des projets (selon les budgets dédiés). / La masse salariale constitue le premier poste budgétaire (env. 138K€ en 2015). La masse salariale chargée des permanents représente en 2016 entre 95K€ et 130K€ selon les choix opérés sur la fonction de Direction (départ en retraite envisagé du Directeur). / Enfin, dans la perspective du développement des activités, deux fonctions manquent au sein de l’équipe : / Fonction commerciale : réponse aux appels d’offres, développement de la clientèle… / Fonction « chargée d’études » : il s’agit d’assister le Directeur dans les missions de conseil et d’accompagnement
	Moyens logistiques et matériels (locaux, informatique…)	Locaux anciens et peu fonctionnels. / Véhicule de type Mercedes Vito, adapté mais relativement coûteux. / Parc informatique et matériel divers en adéquation avec les besoins.
Perspectives d’évolution identifiées au démarrage de la mission :	Evolution du cadre partenarial	Montée en puissance du CA nécessaire, et donc, élargissement de la clientèle et développement du cadre partenarial indispensables.
	Ressources humaines	Nécessité de consolider l’équipe en place (arrêt des aides aux postes en 2017) ; le cas échéant de recruter 1 ou 2 personnes selon les évolutions du projet : / Départ en retraite du Directeur envisagé en 2016 ou 2017 : plusieurs options : / - remplacement / - montée en puissance de la responsable de production ; redéploiement/réorganisation des postes et embauche / - redéploiement/réorganisation en s’appuyant sur les partenaires pressentis pour la création d’une nouvelle entité coopérative.
	Ressources financières	Point noir du projet : réserves quasi inexistantes. Pas de capitalisation possible via les membres actuels et les partenaires pressentis. / Le passage en SCOP pourrait permettre de capitaliser la nouvelle structure et ainsi de porter le développement du projet ; cela suppose néanmoins un CA en en forte hausse en 2016.

Ainsi, du diagnostic initial établi par Nord Actif, complété par les premières séances de travail et entretiens avec le référent DLA et les membres de l’équipe, nous avons relevé 4 problématiques sur lesquelles nous nous sommes focalisées dans le cadre de la mission DLA qui nous a été confiée :
- Le modèle économique de l’association est fragile. Le développement rapide du chiffre d’affaire (CA) - env. 200K€ en 2016, contre 136K€ en 2015 et 70 K€ en 2014 - sur les deux dernières années masque une fragilité structurelle, confirmée depuis. Les subventions d’aide au démarrage s’arrêtant (max de 42K€ atteint en 2015), la consolidation/pérennisation passe par une augmentation du CA (entre 50 et 150K€ selon le type d’activité, le niveau de marge et l’organisation humaine) et/ou des marges (difficile dans un contexte économique où les organisateurs d’événements culturels limitent leur budget).
- L’association loi 1901 n’est pas le cadre juridique le plus adapté au regard des activités (essentiellement prestations), actuelles et futures. Le Bureau de l’association souhaite « passer la main ». Ainsi, nous avons travaillé sur une réorganisation de l’association dans la perspective de la mise en œuvre du projet de développement.
- Les marges dégagées sur le volet régie technique sont trop faibles au regard des charges inhérentes, et notamment au regard du coût du poste de Directeur Technique. Cela implique une obligation de revoir l’organisation des ressources humaines (RH) et le modèle économique de ce secteur d’activité.
- Un nouveau secteur d’activité, en émergence au sein de 7 lieux, revêt un fort potentiel de développement : il s’agit de la scénographie (construction/installation/ décoration/…) dans les champs de l’événementiel culturel et artistique. Le développement de ce secteur d’activité constitue une opportunité à saisir pour renforcer le projet actuel par l’élargissement de l’offre de services (de la régie technique à la scénographie), élargir le cercle partenarial et permettre une augmentation du volume d’activité de l’ensemble des parties prenantes. Le développement de ce secteur est toutefois relativement complexe, tant sur le plan des RH que des conditions de son développement (nécessité de se doter de surfaces d’ateliers, de compétences techniques pointues, d’une démarche commerciale spécifique et peu courante). Sa mise en œuvre suppose un travail conséquent qui ne pourra aboutir avant 2017 (calendrier à préciser).

PHASE 2 : Définition d’une nouvelle stratégie :
Période : juillet / décembre 2016

Constats à l’issue de la phase 1 :
- Chiffre d’Affaires insuffisant pour porter le projet de développement et les emplois actuels. Une 1ère réunion « d’alerte » organisée et coanimée par le consultant mobilisé le 12/05/2016 avait permis de fixer des objectifs chiffrés. Force est de constater début septembre 2016 que les objectifs ne sont pas atteints ; ainsi une réunion « de crise » est organisée le 23/09/2016 pour définir un plan d’action visant à éviter une alerte au Tribunal de Grande Instance. Ce CA en stagnation, voire en baisse, rend par ailleurs difficile la levée de fonds nécessaire au développement du projet et le passage en SCOP ou SCIC.
- Bureau de l’association à renouveler. La démission annoncée de la Présidente, Catherine DERREVEAUX, oblige à renouveler les membres du bureau. Dans le contexte de l’association, la mobilisation de personnes motivées et compétentes n’a pas été simple mais a néanmoins pu s’opérer fin 2016 (cf. PJ en annexe).
- Modalités de regroupement des activités complexes (contours, temporalité…) : le regroupement de différentes activités de structures partenaires ou d’artistes et techniciens bénéficiant des services de 7lieux, et la mutualisation de moyens inhérente, se sont rapidement avérés insuffisants et complexes : le cumul de fragilités à la fois structurelles et financières rend difficile, voire impossible les gains en productivité et le développement du CA par une offre mutualisée.

Ainsi, sur la base des travaux menés et des constats effectués en phase 1, les membres de l’association, accompagnés par nos soins, ont défini un plan d’action pour assurer la sauvegarde, puis, à terme, le développement du projet (cf. bilan intermédiaire en annexe) :

- Revoir le modèle économique des activités actuelles de l’association en matière de régie technique et de production : cela passe notamment par une réorganisation des RH (réalisée au dernier trimestre 2016).
- Développer le secteur conseil / formation : poursuivre les coopérations engagées pour augmenter le volume de CA sur ce créneau.
- Permettre le développement de nouvelles activités / positionner 7 lieux comme un véritable ensemblier de compétences au service de l’événementiel, et plus largement du secteur culturel et artistique (projet de développement, porté, à terme, par une structure de type SCIC) : scénographie (construction/installation/décoration), production événementielle, conseil/ formation, régie technique… Il s’agit véritablement de créer un pôle de ressources et de compétences multiples (développement culturel, économie et administration de la culture, économie sociale et solidaire appliquée au secteur, sécurité, régie technique…) au service de l’événementiel et, plus largement, du secteur culturel et artistique.
Le premier axe, prioritaire, visait à consolider les finances de l’association pour assurer une mise en œuvre du projet de développement en 2017.
Il a conduit l’association à prendre des mesures de sauvegarde et notamment licencier (via des ruptures conventionnelles) deux des trois salariés en octobre et décembre 2016, en l’occurrence le Directeur Technique (DT) et le Directeur ; le DT poursuit les activités de régie technique via le régime de l’intermittence. Ce poste était effectivement le plus coûteux pour l’association (46,5 K€ / an), cela a permis d’alléger considérablement les charges de l’association au dernier trimestre 2016 tout en poursuivant ces activités. Le second, libéré de sa charge de travail en décembre 2016, s’est concentré sur le projet de développement (axes 2 & 3) ; néanmoins, il a pu prendre sa retraite début 2017 et s’est donc dégagé de toute fonction opérationnelle.
Le poste de responsable de production (Virginie CHARLET) est maintenu pour assurer la continuité des activités de régie technique et de production ; il est même élargi à une fonction de coordination, le Directeur ayant pu former la salariée en 2015/2016 pour lui permettre d’assurer la gestion quotidienne de l’association, en lien avec le Conseil d’Administration.
Parallèlement, un nouveau bureau a pris la Direction de l’association en décembre 2016.

Le 2nd axe a fait l’objet d’un renforcement des partenariats avec des consultants indépendants et des cabinets complémentaires en termes de compétences et de réseaux de clientèle. Le volume de CA de ce secteur s’est développé sur les deux dernières années (9,5 K€ en 2015 / 20,6 K€ en 2016) et semblait pouvoir se renforcer encore en 2017. Malheureusement, le départ en retraite de Luc ARNOLD n’a pas permis de poursuivre le développement du secteur ; Virginie CHARLET a assuré la réalisation des missions en cours (conseil, accompagnement) de janvier à juin 2017. Il n’a cependant pas été possible d’envisager un développement de ce secteur d’activité sans ressource humaine supplémentaire.

Le 3ème, engagé dans le cadre du DLA, reposait sur la poursuite des négociations avec les partenaires mobilisés (projet de développement) et la mise en place d’une organisation RH en phase avec les besoins. En complément des secteurs d’activités actuels (régie technique, conseil), il s’agissait de développer le secteur scénographie (construction / décoration événementielle / …) en s’appuyant sur un réseau d’artistes et de prestataires proches de 7 lieux. Un premier pas avait été franchi par l’installation de 7 lieux, à la rentrée 2016/2017, dans un bureau au sein de la Condition Publique (CP) à Roubaix (en partenariat avec Light Up, prestataire spécialiste des installations lumières LED). Ce positionnement était stratégique, dans la mesure où la CP se dote à l’horizon 2017/2018 d’un « Fablab », et notamment d’un atelier dédié à la fabrication de décors ou autres installations artistiques et techniques ; un partenariat sur ce plan a été envisagé mais ne pouvait s’enclencher suffisamment tôt pour 7lieux ; idem avec Pictanovo et la Plaine Images (Roubaix). Ainsi, si les compétences techniques et artistiques étaient réunies pour ce faire, le cadre partenarial et la force de vente n’a pas suivi. La fonction clef (double) manquante pour assurer le développement du projet dans de bonnes conditions s’est avérée incontournable et insoluble.

En conclusion, au premier trimestre 2017, le projet de développement porté par 7 Lieux ne s’est plus avéré pertinent ; sa mise en œuvre, plus complexe qu’imaginée initialement, aurait nécessité un travail complémentaire et conséquent en 2017 autour des 3 axes identifiés fin 2016 (cf. bilan intermédiaire) :
- Renforcement de la mise en réseau / (ré)organisation des RH.
- Mise en place du cadre juridique.
- Développement commercial.

Malheureusement, le contexte, et tout particulièrement la faiblesse du CA, du cadre partenarial, et le départ du Directeur, n’ont pas permis de réaliser les travaux envisagés et ont bloqué toute évolution vers une SCOP ou autre.
L’association est ainsi aujourd’hui contrainte de réorienter complétement son projet ; le cas échéant d’envisager une cessation des activités et une dissolution de la structure.

PHASE 3 : Appui à la réorganisation de l’association et au repositionnement des salariés :
Période : janvier / juin 2017
Constats à l’issue de la phase 2 :
Un chiffre d’affaires toujours insuffisant :
Le contexte, la faiblesse du cadre partenarial et le départ des deux Directeurs ont empêché la finalisation du projet de développement et le développement du CA. La responsable de production promue coordinatrice ne pouvait assumer seule l’ensemble des tâches nécessaires à la mise en place du projet de développement.
Un regroupement des activités inopérant :
Les difficultés rencontrées par l’association, et principalement la faiblesse du volume d’activités et le manque de force vive, n’a pas permis de réunir suffisamment de partenaires pour permettre de développer l’axe 2, indispensable au développement du CA.
Un Bureau renouvelé mais une équipe démotivée :
Les difficultés rencontrées en 2016 ont eu un impact négatif sur l’ambiance interne et les volontés de regroupement.

Ces constats obligent l’association à l’abandon du projet de développement et ainsi au licenciement de la dernière salariée permanente. De fait, il nous a paru essentiel de l’accompagner jusqu’au terme de son contrat afin d’éviter d’autres difficultés tant humaines que financières.

Actions menées sur la période :
- Suivi des actions, suivi financier.
- Soutien des salariés (permanente et intermittents)
- Accompagnement du nouveau bureau

Annexes

Cf. pièces jointes

- Note de cadrage / bilan intermédiaire
- Budget prévisionnel 2016 de l’association
- Bilans comptables 2015 et 2016
- Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 19/12/2016
- Liste des administrateurs 2017.

Ce rapport de mission a été rédigé par Christophe SIMONE

CONTACT :

CS ConSultance
Christophe SIMONE, Gérant
56, rue Louis Delos
59700 MARCQ en Barœul
Tél. 06 12 98 56 20 – Fax 03 62 57 56 38
csimone@cs-consultance.com
www.cs-consultance.com

SARL unipersonnelle au capital de 2000€
RCS Roubaix Tourcoing

SIRET 539 414 193 00018 / APE 8559A
TVA intracommunautaire FR30539414193
Organisme de formation N°31 59 08272 59