DLA 16/12/15 / 7lieux

ATTENTION : fin de mission max en mars (justification FSE)

Réunion de lancement.

Une SCI va acquérir le site : multiactionnariat.

Rappel des enjeux et attendus de la mission : référence DLA.

A ce stade : création d'une SCI la Brossière (statuts déposés chez le Notaire) pour acquérir le site AMBO Traces et Cie Tract environnement

Diagnostic

Phase 1 : modèle économique + statuts (gouvernance) Phase 2 : Scenarii de développement. Identité (communication).

Phase 3 : business plan (plan d'action chiffré).

Diagnostic :

- Point de départ : installer deux associations culturelles pour pérenniser leurs activités (AMBO / Traces et Cie). AMBO est locataire depuis 20 ans (musique / théâtre art plastique) : diffusion / création / formation-sensibilisation. 1 salariée 1 ETP + 80/100 intermittents / an. Bonnes relations avec institutions. Seule salle rurale à programmation régulière.

Musée de la brosserie existe depuis 1982.

Ouverture du Musée ponctuelle sur un principe de "mini musée" (ancien appartement en attendant le nouveau site). 100 villes et villages concernés par la brosserie. 15/20 personnes max en accueil. Il existe un musée de la brosserie "les amis du moulin de saint Félix" à Saint Félix (prox Méru / Beauvais).

Opportunité : vente du site / création d'un collectif pour investir (SCI à 8 associés). Pas d'associé chez Traces et Cie. Gouvernance à penser autour des 8 associés.

- Le site : propriétaire privé / des locataires existent actuellement.

- Réflexion sur développement touristique (hébergement)

- Enjeu de valorisation du site.

- Attention : quid de l'implication des locataires (artisans, entreprises...)

- Pas de consultation des locataires au niveau du tour de table.

- Enjeu : assurer une cohérence / penser les plus-values.

- Les loyers sont indispensables au fonctionnement.

- Idée : installer une activité de restauration sur place

- Attention : travaux à réaliser

- Soutien du Maire

- Soutien de la CC (aides possibles)

- 50K€ prévu au niveau de la SCI

- 20K€ possible via AMBO

- 300K€ / 92K€

- SIte inscrit à l'inventaire (2nd) / ensemble du bâti / pas de contrainte : cf. Région et DRAC (à partir de 2002)

- Il existe une Zone Artisanale contigu.

- Pas d'enjeu de rentabilité / simplement rembourser l'emprunt.

A FAIRE :

Récupérer diaporama

Envoyer fiche diagnostic

Récupérer les baux commerciaux

Établir un organigramme décisionnel pour les 8 associés

Questions :

- Quid de la restauration sur place ?

- Combien d'habitants ?

- Surface exploitable ? 17 bâtiments sur 1 hectare . Env. 1700m2 de surface utile.

- Montant de l'emprunt ?

- Attention au classement à l'inventaire / demande originelle de l'AMBO.

- Ambition du projet ?

3 choses / entités :

- foncier

- projet

- usage