Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) - Picardie

Association

Centre Social Georges Brassens

Proposition de mission

- Contexte et approche de la mission

- Présentation de l’équipe mobilisée

- Approche méthodologique

- Calendrier

- Devis

- Annexes

Avertissement

La proposition de mission qui vous est faite tient compte de notre perception des enjeux tels qu'ils ont été définis dans le cahier des charges de la consultation. Bien évidemment, le contenu de cette proposition pourra faire l'objet de modifications préalablement au démarrage de la mission, en fonction des besoins et attentes exprimés par l’association ou le commanditaire.

Contexte et approche de la mission

La ville de Creil profite d’une situation géographique, et donc d’une accessibilité, très intéressante, à proximité de Paris (liaisons régulières via Transilien, Intercités…), de l’A1 et de l’A16, constituant ainsi un trait d’union entre ruralité (Oise / Picardie) et bassin parisien. L’ouverture projetée d’une gare TGV en 2020 (axe Amiens / Roissy) apportera une ouverture supplémentaire sur le national et l’international.

Le Centre Social Georges Brassens de Creil est implanté sur un territoire inscrit dans la géographie prioritaire politique de la ville, et ce, depuis une trentaine d’années. Le quartier « sensible » des Hauts de Creil / plateau du Rouher est au cœur de l’agglomération creilloise, et donc, d’un bassin de population regroupant environ 135 000 habitants (dont 36 000 résidant sur la commune de Creil et environ 21000 concernés par la politique de la ville, sur l’ensemble des ZUS de l’agglomération). Le quartier, classifié « zone urbaine sensible » (ZUS), regroupe une population globalement en difficulté (niveaux de pauvreté et de chômage importants / cf. données INSEE – base IRIS). De fait, le Centre Social constitue un relai fondamental pour l’action sociale, socioculturelle et culturelle, ainsi qu’un point d’appui indispensable pour la population et les partenaires institutionnels. Comme beaucoup de ZUS, le quartier des Hauts de Creil / plateau du Rouher regroupe une population d’origine immigrée assez importante et une proportion de jeunes élevée. De fait, le volet culturel du projet du Centre Social constitue un enjeu stratégique majeur.

Pour répondre aux problématiques de la population du quartier, le Centre Social, comme la majorité de ses pairs, propose un ensemble d’activités et de services, principalement à destination des familles mais aussi des individus (publics spécifiques), et articulés autour des pôles suivants : soutien à la parentalité, insertion professionnelle et sociale, apprentissage de l’informatique, apprentissage linguistique. Dans cet ensemble, les actions culturelles sont peu présentes et difficiles à mettre en œuvre.

Par ailleurs, comme beaucoup d’associations de ce type, le Centre Social est confronté à une évolution du cadre institutionnel (baisse et/ou redéploiement des subventions) et de la sociologie de ses publics (participation et implication en évolution forte) ; ses finances demeurent fragiles même si la situation semble stabilisée (à confirmer à la lecture du bilan 2015) ; sa capacité d’action limitée (10 permanents pour piloter l’ensemble des activités / point positif : la masse salariale ne dépend pas des aides à l’emploi). Ainsi, si la situation n’est pas véritablement inquiétante, nous avons pointé dans le cahier des charges plusieurs points de vigilance qu’il s’agira d’approfondir dans la phase de diagnostic :

- Quelle est l’origine des deux résultats comptables très négatifs des années 2012 et 2013 ? Quid du bilan 2015 ?

- Quelle est la stratégie et le plan de communication de l’association (pas de site web) ? Le développement d’actions culturelles suppose en effet une communication forte.

- Les ressources humaines sont-elles suffisantes en nombre et en compétences, notamment pour développer un projet culturel ambitieux ?

Suite à un premier accompagnement réalisé en 2012 dans le cadre du DLA, le Centre Social a redéfini son projet d’établissement pour la période 2013/2016. Il ressort de la mise en œuvre de ce « Programme d’Animation Global » une faiblesse sur le volet culturel : difficulté à mobiliser, à impliquer, à fédérer autour d’un projet culturel, peut-être pas suffisamment affirmé et pensé dans un cadre partenarial efficient. Ainsi, la dynamique escomptée n’est pas au rendez-vous. Ce constat est partagé par la « Faïencerie – théâtre » de Creil (scène conventionnée) qui confirme la difficulté à toucher les populations de ce quartier malgré une volonté affichée.

Ainsi, l’objectif du Centre Social, tel que défini dans le cahier des charges de la consultation, est de co construire un projet culturel global, avec les habitants et les partenaires associatifs/culturels, en rapprochant la culture des valeurs du quartier et du Centre, et en mettant en lumière les valeurs universelles de laïcité, de solidarité, de fraternité et de dignité. Concrètement, il s’agira, dans le cadre de l’accompagnement sollicité, d’appuyer le Centre Social dans la structuration de ses actions culturelles, en cohérence avec le Projet d’Animation Globale et en transversalité avec l’ensemble de ces activités.

Pour ce faire, il s’agira de répondre à plusieurs questionnements (non priorisés et à préciser en fonction du diagnostic approfondi) :

- Quels sont les besoins exprimés et non exprimés des populations en matière culturelle ? Dispose-t-on de données sur cet aspect (analyse, étude…) ? Qu’est-ce qui a fonctionné ou pas sur ce plan et pourquoi ? In fine, quels contenus et quelles approches privilégier pour mobiliser, impliquer et fédérer ?

- Quels partenaires mobiliser et comment ? Quelles sont les associations et structures culturelles de Creil et des environs qui pourraient s’impliquer dans un projet culturel sur le quartier et au-delà ?

- Quel modèle économique ? Qui peut financer le volet culturel du Projet Global d’Animation ?

- L’image principalement liée à l’action sociale du Centre ne nuit-elle pas au développement des actions culturelles ? Comment faire évoluer cette image pour impliquer plus largement la population ?

Notre intervention devra permettre de répondre à ces questionnements afin de pouvoir élaborer un projet culturel structuré et structurant pour l’association et ses publics, intégrant une stratégie et un plan d’action pour sa bonne mise en œuvre.

Présentation de l’équipe mobilisée

A la lecture du cahier des charges et pour tenir compte des enjeux et travaux soulignés par la demande, nous proposons de mobiliser une équipe de deux consultants, expérimentés, habitués à travailler ensemble et complémentaires en terme de compétences :

Christophe SIMONE :

Consultant et ingénieur de formation, dirigeant de CS ConSultance.

Il assurera la coordination et environ 60% de la réalisation de la mission.

Il animera les espaces de co-construction du projet culturel de l’association et mènera une réflexion approfondie concernant le cadre partenarial et le modèle économique inhérents.

Principaux domaines d’intervention :

- Développement et ingénierie culturels : conception et organisation d’événements, accompagnement de collectivités dans la mise en œuvre de politiques culturelles, études de faisabilité et de programmation d’équipements culturels, formation professionnelle dans les domaines culturels pour divers organismes publics ou privés, enseignement universitaire.

- Management, conduite de projet : conseil, aide à la décision et formation professionnelle en méthodologie de projet pour associations, entreprises, collectivités territoriales ou services d’Etat.

- Politique de la ville et cohésion sociale : accompagnement de collectivités ou de services d’Etat dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de projets de cohésion sociale et de rénovation urbaine ; formation professionnelle pour le CNFPT (INSET et délégations régionales).

- Economie sociale et solidaire : conseil, accompagnement de projet et formation professionnelle et initiale.

Intervient sur l’émergence, la conception, la mise en œuvre et l'accompagnement de projets de développement territorial durable dans les champs précités.

Titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacle catégorie 2 n°2-1078747.

A participé au développement professionnel de l’association RiF – outil de culture (Lille), association spécialisée dans la mise en œuvre de projets culturels participatifs axés sur les « cultures urbaines », et plus spécifiquement les « musiques actuelles » (9 salariés permanents en 2004).

A travaillé en tant que consultant pendant six ans pour Multicité - Arras (aujourd’hui Extracité - Lille), agence spécialisée dans le développement territorial durable ; à ce titre, il a accompagné de nombreuses structures publiques, parapubliques ou privées, dans des cadres et dispositifs d’intervention diversifiés (dont DLA), et notamment de nombreuses associations inscrites dans les champs de l’action sociale et culturelle dans le cadre du DLA, dont la MJC du Virolois (Tourcoing – 59) en 2008.

Engagements :

- Administrateur de l’association Acteurs Pour une Economie Solidaire (APES – région NPdC).

- Président de l’association Akozal (théâtre et arts de la rue – Arras).

Formation initiale :

Titulaire d’un DESS Stratégies de développement social et d’une Maîtrise Conception et mise en œuvre des projets culturels.

CS ConSultance est par ailleurs membre du cluster Initiatives et Cité (Lille – cf. www.initiativesetcite.com), groupement regroupant une vingtaine d’entreprises œuvrant au développement local durable.

Quelques références RECENTES…

Le consultant qui interviendra aux côtés du Centre Social Georges Brassens a une solide connaissance des réalités des structures sociales et culturelles et des problématiques spécifiques aux centres sociaux et aux territoires inscrits dans la géographie prioritaire politique de la ville.

Vous trouverez ci-après quelques références en résonance avec l’accompagnement sollicité par la BGE Picardie :

Pour le monde associatif :

Nord Actif / DLA 59 – 2016

- Accompagnement à la mise en place d’une stratégie de développement pour l’association La Compagnie du Tire laine (art et culture / Lille)

AFILE 77 / DLA 77 – 2016

- Accompagnement à la mise en place d’une stratégie de développement (volet action culturelle) pour l’association Aux 4 coins de l’enfance (cinéma jeune public / Fontainebleau)

Nord Actif / DLA 59 – 2015

- Accompagnement à la mise en place d’une stratégie de développement (production artistique et événementiel) pour l’association Je rêve et je fais (art multimédia / Lille)

Haute Normandie Active / DLA76 – 2014/2015

- Accompagnement à la mise en place d’une stratégie de développement (axe tourisme culturel et tourisme de sens / volet RH) pour l’association Le Grenier de la Mothe / Bailleul Neuville)

Extracité / Maison des associations de Lille – 2013/2014

- Conception et animation de stages de formation à destination des dirigeants associatifs (secteur culturel).

Inséraction 62 / DLA 62 – 2009

- Accompagnement à la redéfinition du projet du Centre d’Enseignement des Musiques Modernes – CEMM d’Arras.

Comité de Bassin d’Emploi de Roubaix Tourcoing / DLA 59 – 2008

- Accompagnement à la mise en place d’une stratégie de consolidation du projet porté par la MJC du Virolois (Tourcoing).

Pour des collectivités territoriales ou établissements publics :

Ville de Versailles (78) - 2015

- Conception et animation d’une formation pour les personnels de la direction vie des quartiers et via associative : «  La participation des habitants dans les Centres Sociaux ».

Communauté d’Agglomération de Clichy-sous-bois – Montfermeil (93) – 2014/2015

- Accompagnement à l’élaboration du Contrat de ville 2015-2020 / focus sur le volet « participation des habitants ».

Ville de Mazingarbe (62) – 2011/2014

- Assistance à maitrise d’ouvrage pour la création d’un centre culturel (ouverture 2015.

Ville de Méry sur Oise (95) – 2013/2015

- Accompagnement à l’élaboration d’un projet culturel et artistique pour un centre culturel et éducatif (doté d’un cinéma - ouverture en janvier 2016).

Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent (59) – 2011/2012

- Assistance à maitrise d’ouvrage pour la conception et la mise en œuvre d’un projet culturel de territoire.

Conseil régional Nord/Pas-de-Calais – 2008/2010

- Appui méthodologique aux acteurs de la politique de la ville pour la réalisation de programmes d’équipements, la qualification des acteurs ou encore l’évaluation des dispositifs ; deux exemples de missions (parmi les 11 réalisées) :

  - Ville de Grenay : étude de pré-programmation d’un Centre culturel.

  - Ville de Carvin : préprogramme de la future salle de spectacle.

CNFPT / INSET de Dunkerque, Montpellier et Angers– depuis 2004

- Conception et animation de nombreux stages de formation, principalement dans le domaine culturel et artistique, à destination des cadres et agents de la fonction publique territoriale : cf. références en formation.

Université Catholique de Lille – enseignement universitaire

- Département Métiers de la Culture et de la Communication / arts du spectacle : différents cours pour les Masters 1et 2 et licences.

Luc ARNOLD

Consultant, Directeur de 7 Lieux.

Il participera à la définition du projet culturel de l’association, avec un focus sur les dimensions ressources humaines et événementiel culturel (environ 40% de la mission).

Il apportera son expertise en matière de conception et de gestion de projets culturels et artistiques.

PRESENTATION DE 7 LIEUX CONSEIL

QUI SOMMES-NOUS ?

7 Lieux est un prestataire de service spécialisé dans la régie d’événement, la gestion technique de lieux de diffusion et l’accompagnement de porteurs de projet.

7 Lieux est détenteur du Label National Prestataire de Service du Spectacle Vivant, des licences d'entrepreneur 2 & 3 et de l'agrément Entreprise Solidaire.

7 Lieux s’adresse à tous les organisateurs d’événements et aux gestionnaires de lieux de diffusion du spectacle vivant ou à visées artistique et culturelle qu’ils soient publics ou privés : collectivités locales et établissements publics, agences de communication événementielle, associations, compagnies et collectifs d’artistes, salles d’exposition, comités d’entreprise,...

7 Lieux intervient sur tout type d’événement, du plus modeste au plus ambitieux : expositions, spectacles, festivités, foires, salons, ...

NOS COMPÉTENCES

7 Lieux vous propose une offre de services complète qui s’articule autour de 3 pôles de compétences :

7 LIEUX RÉGIE

L’installation de sites

La régie d’événement

La décoration et le montage d'exposition

L'aménagement et la gestion technique de lieux permanents

7 LIEUX SPECTACLE

Programmation artistique

Accompagnement d’artistes

Organisation d’événements

7 LIEUX CONSEIL

Expertise et audit technique et de sécurité

La conception technique et l'aménagement de lieux

Montage de dossier technique

Conception et accompagnement de projets « culture et développement local »

Recherche de financements et de partenaires

Gestion, organisation, administration et réglementation des entreprises du spectacle.

L’ÉQUIPE

7 Lieux est animée par 3 permanents :

LUC ARNOLD, Directeur

25 ans d’expérience dans l’accompagnement et la gestion de projet de développement local. Il a dirigé un bureau d’étude de développement local en environnement et cadre de vie puis créé son propre cabinet (ATOUT CONSEIL). De nombreuses actions ont ponctué son parcours : une quarantaine de missions d’accompagnement DLA (Dispositif Local l'Accompagnement) à travers la France, des études et audits économiques et organisationnels, des missions de conception et d’évaluation de dispositifs publics et de programmes européens.

ALEXANDRE ARNAUD, Directeur Technique

20 ans d’expérience en qualité de Régisseur et de Directeur Technique dans les domaines de l'audiovisuel, du spectacle vivant et de l’événementiel.

Il intervient en qualité de Directeur Technique ou de Régisseur sur de nombreux événements et lieux de diffusion : Festival de Jazz et Atelier Lyrique de Tourcoing, Wazemmes l’Accordéon, l’Opéra de Lille ou encore le Festival des Milles et Une Nuits par exemple. Son expertise est aussi mise à contribution auprès d’entreprises telles que : Eiffage, GL Events, Gayant Expo, et bien d’autres.

Alexandre ARNAUD dispose également d’une expérience importante dans le secteur de l'audiovisuel (films, téléfilms et diverses émissions).

VIRGINIE CHARLET, Chargée de Production

Issue d'une formation de communication, elle a développé ces 15 dernières années ses compétences dans l'accompagnement et la gestion de projets culturels. Elle a travaillé dans différentes structures culturelles de la métropole lilloise (Maison Folie Wazemmes, Condition Publique, Plaine Images). Au travers de son parcours, elle a coordonné des expositions, des événements de petite comme de grande ampleurs, pour des associations et institutions.

NOTRE RÉSEAU

S’appuyant sur un important réseau de professionnels, 7 lieux est en capacité de répondre à vos besoins en fonction du projet ou de l’événement.

Des professionnels du spectacle : décorateur, constructeur de décors, éclairagiste, ingénieur du son, plasticien, régisseur plateau ou de site, chargé de production, artistes, comédiens, etc.

Des fournisseurs et des prestataires techniques : loueurs de matériel scénique (son, lumière, machinerie, effets spéciaux, vidéo, ...), loueurs d’engins de manutention et de levage (grues, nacelles, chariots, ...), loueurs de véhicules, fournisseurs : matériaux de construction, éléments de décors, sécurité, équipement de protection de la personne, ...

Des consultants experts : administrateur d’entreprises culturelles et de compagnies du spectacle vivant, spécialiste de la paie, bureau d’étude technique, de contrôle ou de sécurité mais aussi des consultants et cabinets thématiques et/ou spécialisés en ESS et en développement local …

QUELQUES REFERENCES RECENTES

Association FRUCTOSE

Fructôse est une association culturelle située à Dunkerque. Elle est membre du réseau R.A.O.U.L. Elle gère 3000 mètres carrés d'entrepôts portuaires en une base « effervescente » qui accueille et soutient une soixantaine d'artistes plasticiens. Fructose gère également un grand espace scénique destiné à l'expérimentation de spectacles vivants et aux résidences d'artistes.

7 Lieux intervient depuis maintenant 2 ans pour l'association Fructose pour mission permanente de gestion et de direction technique du site.

Contenu de la mission

- Élaboration des dossiers techniques relatifs à la programmation.

- Planification et suivi des installations et des équipes techniques en vue de l’accueil des résidences et des manifestations.

- Élaboration et suivi du budget, recherche et contractualisation avec les différents fournisseurs et partenaires.

- Suivi des travaux d'aménagement du site en lien avec les architectes.

- Suivi de la maintenance et de la conformité des équipements.

- Rédaction des comptes rendus et bilan des opérations.

7 Lieux a également réalisé une mission d'accompagnement de l'association Fructose dans le cadre d'une réflexion sur la redéfinition de son projet.

Contenu de la mission :

- Repositionnement du projet de la structure (redéfinition de son « cœur de métier »).

- Inventaire des compétences internes et attentes et positionnement des salariés.

- Redéfinition du projet d'organisation.

Ville de Mons-en-Baroeul

Suite à la reconstruction de la nouvelle salle de spectacle Salvador Allende, la Ville de Mons-en-Barœul a fait appel à 7 Lieux conseil pour définir avec elle le plan de gestion et de fonctionnement de ce nouvel équipement.

Contenu de la mission :

- Les besoins et contraintes de gestion de l'équipement

- Le dimensionnement des moyens techniques et humains qui en découlerait

- Élaboration du projet d'organisation et définition des profils de poste

- Réflexion sur le choix du statut juridique de la future salle S. Allende

- Une approche des coûts selon les différents scénarios.

Approche méthodologique

En préambule, nous tenons à préciser que notre approche fait la part belle à la concertation et au travail collectif autour du projet porté par l’association. Nous sommes en effet persuadés que la créativité est facilitée par le travail collectif ; par ailleurs, toute préconisation n’a de sens que si elle est partagée par les parties prenantes.

En fonction des problématiques rencontrées et des besoins exprimés par les membres de l’association durant notre intervention, nous avons la possibilité de mobiliser des compétences spécifiques au sein du groupement Initiatives et Cité (Lille) ; bien évidemment, ces éventuelles interventions ponctuelles ne seront en aucun cas facturées à la BGE Picardie.

Notre connaissance du secteur culturel et artistique, de l’animation socioculturelle et des réseaux inhérents (tant régionaux que nationaux), facilitera le déroulement de la mission et la mobilisation des partenaires institutionnels.

Enfin, pour optimiser les effets de la mission et ses impacts sur le moyen terme, nous élaborerons avec la référente DLA (BGE Picardie), et le Directeur du Centre Social, et les membres associés du groupe de suivi, les outils dont l’association aura besoin (plan d’action), sur la base de l’existant et de propositions établies par nos soins.

PHASE 1 :

DIAGNOSTIC approfondi et partagé du projet associatif (focus sur volet culturel) / CO-CONSTRUCTION DES SCENARII D’EVOLUTION (stratégie)

Temps consultant estimé : 4 demi-journées
Déplacements : 2 AR Lille – Creil

Production : note de synthèse / diagnostic

Une première rencontre « prise de contact » avec le groupe de suivi mobilisé par l’association, et articulé autour de M. le Directeur et de la référente DLA (BGE Picardie), permettra d’engager la démarche :

- Présentation et validation de la démarche (dont calendrier opérationnel).

- Choix d’un référent de la démarche au sein du groupe de suivi et réflexion sur les acteurs à mobiliser dans le cadre de la mission DLA : nous préconisons que M. le Directeur, au regard de sa fonction, assure le suivi opérationnel de la mission DLA ; il est par ailleurs envisageable que le groupe de suivi soit ponctuellement augmenté de représentants des salariés, d’administrateurs, le cas échéant de représentants de partenaires et d’usagers. Ce groupe pourra en effet évoluer dans le temps suivant l’avancée de la mission et les attendus des temps de travail.

- Recueil des données relatives à l’association : statuts, projet global d’animation, rapports d’activité, financier, d’assemblée générale, supports de communication, organigramme et grille salariale, comptes de résultat et bilans de l’activité.

Afin d’optimiser le déplacement, nous proposons également d’organiser, à la suite de cette séance de travail avec le groupe de suivi, une réunion avec le Directeur de l’association afin d’approfondir le diagnostic :

- Présentation du projet et des activités inhérentes (focus sur actions culturelles) : analyse points forts / points faibles.

- Présentation de l’état de la réflexion concernant l’évolution du projet global d’animation.

Nous présenterons lors de cette première rencontre la grille d’analyse qui nous permettra de recenser les éléments quantitatifs et qualitatifs nécessaires à la compréhension du projet, cette dernière est déclinée à partir des critères suivants :

- Sens de l’action, projet associatif.

- Développement et organisation des activités et des services : vie associative, territoires d’intervention, référencement / communication, aspects financiers, comptables et juridiques.

- Organisation générale : outils de gestion et d’évaluation, organisation financière et juridique (dont statuts), moyens humains, moyens logistiques et matériels (locaux, informatique, supports de communication…)

- Perspectives d’évolution : focus sur activités culturelles : contenus / évolution du cadre partenarial / organisation des ressources humaines / …

Nous réaliserons cette première étape en collaboration avec l’équipe mobilisée sur la base d’éléments descriptifs, techniques, organisationnels, juridiques et économiques déjà compilés par ses soins ainsi que dans le cadre du diagnostic établi par la BGE Picardie.

Nous souhaitons également profiter de ce premier déplacement pour nous entretenir avec les salariés impliqués dans les activités culturelles afin de recueillir leur vision de l’évolution du projet.

Enfin, nous interrogerons de visu ou par téléphone les représentants des principaux partenaires (CAF, Région Hauts de France, CD60, ville de Creil…) de l’association afin de recueillir les éléments suivants :

- Leur vision du projet : atouts / faiblesses, opportunités /contraintes.

- Quel partenariat (histoire, type, modalités, perspectives d’évolution…) ?

- Quelles perspectives d’évolution ?

A partir de l’analyse des documents recueillis et de la grille d’analyse que nous aurons soumise à l’association et à ses partenaires, nous organiserons une 2ème séance de travail avec les membres de l’association mobilisés (groupe de suivi de la démarche d’accompagnement) afin de préciser les dimensions suivantes :

- La pertinence et la cohérence du projet associatif (focus sur volet culturel) au regard du contexte institutionnel et économique : quels besoins, quels finalité et objectifs, quels territoires, quelles activités, pour quels publics, dans quel cadre partenarial et économique ?

- Les moyens du projet : ressources humaines, modalités de financement et cadres juridiques…

- L’adéquation activités existantes, perspectives d’évolution.

A l’issue de ces deux séances de travail, nous effectuerons un travail rédactionnel d’analyse et de synthèse (rapport intermédiaire) afin d’établir un diagnostic détaillé de la situation de l’association et les scenarii d’évolution du projet associatif (stratégie) dans le cadre d’un projet culturel et artistique renouvelé. Ce dernier servira de base à une réflexion approfondie sur le plan d’action inhérent : cf. phase suivante.

PHASE 2 :

FORMALISATION du projet culturel de l’association / ÉLABORATION de la STRATÉGIE d’évolution et du PLAN D’ACTION inhérents

Temps consultant estimé : 5 demi-journées
Déplacements : 3 AR Lille - Creil

Production : rapport de mission (dont stratégie, projet culturel et plan d’action)

- A partir de la connaissance du projet que nous aurons acquise au cours de la première phase, de notre expertise de la filière culturelle et artistique et de développement de projets culturels, et de la comparaison avec d’autres structures œuvrant dans des domaines similaires, nous organiserons une séance de travail (en matinée) avec le groupe de suivi :

- Les opportunités et les freins liés à l’organisation et aux activités existantes.

- Les potentialités de renforcement et de développement des partenariats (existants et nouveaux, dont structures culturelles et artistes locaux …) et leurs modalités.

- Les potentialités d’évolution du projet culturel et leurs impacts sur l’organisation et les activités.

- Les moyens à mobiliser pour une évolution du projet associatif (renforcement du volet culturel) :

  - Les partenaires à mobiliser.

  - Les outils à créer : instance de concertation, tableaux de suivi des actions…

  - Impacts au niveau des ressources humaines : organigramme opérationnel à court et moyen termes.

  - Quelle stratégie de communication auprès des usagers, des partenaires, des salariés et administrateurs… ?

  - Impacts financiers.

En seconde partie de journée, nous élaborerons avec les membres du groupe de suivi les scenarii d’évolution qui auront pour objectif de :

- Entrer dans l’opérationnalité et proposer les actions à mettre en place pour assurer l’adéquation entre activités culturelles / potentialités / territoires / publics cibles / partenaires et cadre juridique de gestion.

- Envisager les modalités d’une évolution du projet culturel de l’association : quel type de structuration, quelles modalités d’organisation,…, quels impacts ? Il s’agira ici de poser les bases de la stratégie d’évolution à développer.

- Faire des choix, retenir le (les) scenario(s) pertinent(s) au regard des possibilités partenariales, humaines, techniques et financières.

Nous produirons une synthèse écrite de la journée de travail sur un support de type diaporama.

Sur la base de ces travaux et des scenarii retenus, nous animerons une seconde journée de travail :

En matinée avec le groupe de suivi : finalisation du projet culturel et préparation d’une séance de travail collective en 2ème partie de journée : groupe de suivi élargi aux autres membres, salariés et bénévoles, adhérents, le cas échéant des représentants des principaux partenaires institutionnels – l’association établira la liste des personnes à mobiliser en concertation avec les consultants mobilisés – afin de présenter une synthèse des travaux, de débattre des scenarii retenus et de les amender. Il s’agit in fine de recueillir une large adhésion au projet culturel pour faciliter sa mise en œuvre.

A l’issue de cette journée, nous effectuerons un travail rédactionnel de synthèse qui aura vocation à finaliser le projet culturel, la stratégie et le plan d’action, intégrant la description des actions à mener, les tâches inhérentes et leur rétro planning. Ces documents seront transmis à l’association pour amendement et validation.

Nous serons alors en capacité de rédiger notre rapport de mission (qui intégrera l’ensemble des documents produits) ; il sera transmis à l’association et à la BGE Picardie dans les jours suivants l’ultime séance de travail. Une réunion de restitution, clôturant la démarche d’accompagnement, en présence de la représentante de la BGE Picardie, Mélanie CHASSIN, pourra alors être organisée.

Calendrier

Nous proposons un calendrier opérationnel qui sera soumis à validation des parties prenantes lors de la première rencontre (réunion de cadrage) ; il pourra donc être modifié sous réserve des disponibilités des membres mobilisés et de l’accord de la BGE Picardie.

| PHASES | PERIODES | Temps de travail |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 : diagnostic approfondi | Juin / septembre 2016 | 4 demi-journées |
| Phase 2 : projet culturel, stratégie et plan d’action | Septembre / décembre 2016 | 5 demi-journées |

Devis

L’ensemble de cette mission sera facturée sur la base du tarif consultant, incluant les frais de déplacement, à 525 Euros HT / demi-journée, soit :

525 euros x 9 demi-journées			=	4 725,00 €

Total H.T.						=	4 725,00 €

TVA (20.0%)						=	    945,00 €

Total T.T.C.						=	5 670,00 €

Le paiement s’effectuera en 2 fois selon les modalités suivantes :

- 50% au démarrage de la mission (à réception de la facture)

- le solde, soit 50% sur présentation du rapport final (idem)

Annexes

Pages suivantes :

- Annexe 1 : exemple de plan d’action

Pièces jointes :

- Curriculum vitae des deux consultants mobilisés.

- Dossier références de CS ConSultance.

ANNEXE 1 : exemple de plan d’action

Tableau récapitulatif + 1 fiche action extraits d’un rapport de mission DLA 2015 :

La présente proposition a été élaborée par Christophe SIMONE et Luc ARNOLD

CONTACT :

CS ConSultance

Christophe SIMONE, Gérant

56, rue Louis Delos

59700 MARCQ en Barœul

Tél. 06 12 98 56 20 – Fax 03 62 57 56 38

csimone@cs-consultance.com

www.cs-consultance.com

SARL unipersonnelle au capital de 2000€

RCS Roubaix Tourcoing

SIRET 539 414 193 00018 / APE 8559A

TVA intracommunautaire FR30539414193

Organisme de formation N°31 59 08272 59

Licence entrepreneur de spectacle n°2-1078747