## BUDGET
BILAN OPERATION : CHANTIER FRUCTOSE (Réalisé au 15 septembre 2014)
FOURNITURE				MAIN D'OEUVRE
INTITULE	HT	TVA	TTC	PERSONNEL	Jour AC	Jour	COÛT U	HT	TVA	TOAL
bricoman	10,00	2,00	12,00	Alex BRICOUT		32	250,00	8 000,00	1 600,00	9 600,00
bricoman	500,30	100,05	600,35	Alessio		11	250,00	2 750,00	550,00	3 300,00
ets olivier	148,51	29,70	178,21	Mirko		1	250,00	250,00	50,00	300,00
bossu cuvelier	28,40	5,68	34,08	Alex Herman		4	250,00	1 000,00	200,00	1 200,00
bricoman	409,93	81,93	491,86	Cédric		4	250,00	1 000,00	200,00	1 200,00
esso	59,57	11,91	71,48	Romain		6	250,00	1 500,00	300,00	1 800,00
rent car	186,75	37,35	224,10	7Lieux (Alex et Luc)		15	250,00	3 750,00	750,00	4 500,00
bricoman	57,79	11,51	69,30	Auto cons Fructoses	4
bricoman	36,04	7,21	43,25
bricoman	112,95	22,59	135,54
bricoman	1 505,81	300,98	1 806,79
bricoman (solde sur retour)	7,71	1,54	9,25
brico défi	207,31	41,46	248,77
Prosoud	15,69	20,00	35,69
bricoman	296,76	59,34	356,10
bricoman	31,67	6,33	38,00
bricoman	163,39	32,66	196,05
bricoman	10,73	2,13	12,86
bricoman	68,92	13,78	82,70
Brico défi	316,03	63,21	379,24
Bossu cuvelier	43,51	8,70	52,21
d'halluin acier	344,95	68,99	413,94
Bricoman	87,87	17,60	105,47
france car	136,79	27,36	164,15
auto drive gaz oil	57,22	11,44	68,66
brico dépôt	33,08	6,62	39,70
brico défi	59,50	11,90	71,40
brico dépôt	246,10	49,22	295,32
brico défi	220,91	44,18	265,09
bricoman	29,26	5,84	35,10
rexel	59,16	11,83	70,99
cuvelier	134,72	26,94	161,66
conrad	44,55	8,91	53,46
fiprotec	170,64	34,13	204,77
TOTAL	5 842,52	1 185,02	7 027,54	TOTAL	4	73,00	250,00	18 250,00	3 650,00	21 900,00

BUDGET INITIAL	9 750,00	1 950,00	11 700,00	BUDGET INITIAL	64	61,00		15 250,00	3 050,00	18 300,00
SOLDE au 15 sept 14	3 907,48	764,98	4 672,46	SOLDE au 15 sept	60,00	-12,00		-3 000,00	-600,00	-3 600,00

BUDGET INITIAL	HT	TVA	TTC	RÉALISÉ	HT	TVA	TTC
Fourniture	9 750,00	1 950,00	11 700,00	Fourniture	5 842,52	1 185,02	7 027,54
Main d'oeuvre	15 250,00	3 050,00	18 300,00	Main d'oeuvre	18 250,00	3 650,00	21 900,00
TOTAL	25 000,00	5 000,00	30 000,00	TOTAL	24 092,52	4 835,02	28 927,54
				SOLDE 15/9	-907,48	-164,98	-1072,46

## TRAVAUX
BILAN DES TRAVAUX AU 15 SEPTEMBRE 2014
BAT	PIECE	POSTES	FAIT	EN COURS	A FAIRE	REMARQUE
4x4	LOGES	Pose placo et joints	X
		Peinture		x		Autoconstruction (direction 7 Lieux)
		Revêtement de sol			X	Autoconstruction (direction 7 Lieux)
		Cuisine et SDB		X		Reste carrelage et pose éléments 7 Lieux
		Electricité		x		Quasi fini reste branchement et lumière escalier
		Bloc porte et dalle béton			x	Autoconstruction (direction 7 Lieux) achat porte Fruct
	AUTRE	Plancher danse	x
		Toilette sèche			x	Décision Fructose
		Bar mobile			x	Transféré Fructose
		WC container		x		Eléments sanitaires Fructure, pose plombier fructose
		Eclairage ext.&container			x	Autoconstruction (direction 7 Lieux)
		Distribution élec scénique	x			Evolution permanente
		Montage grill			x	Prévoir coût technicien en plus (1 jour)
		Cloison tati + sas	x
MOUETTES		Bureau			x	Autoconstruction (direction 7 Lieux)
		Local technique			x	Autoconstruction (direction 7 Lieux)
		Entrée			x	Autoconstruction (direction 7 Lieux)
		Salle cool school	x			Ouverture réalisée
		Container brico	x

## Budg invest tec
BILAN OPERATION : CHANTIER FRUCTOSE (Réalisé au 15 septembre 2014)
FOURNITURE					MAIN D'OEUVRE
INTITULE	Fournisseur	HT	TVA	TTC	Av 7L	Fruct	TRAVAUX	PERS / Ets	Jour AC	Jour	COÛT U	HT	TVA	TOAL
Disjonct abon 250 amp	Tétélec	1 200,00	240,00	1 440,00	1 440,00		Montage grill	Romain		1	250,00	250,00	50,00	300,00
Moquette noire	Chevalier	630,00	126,00	756,00	756,00					0,00	,00	,00
Distri élec mobile	T rapide	3 000,00	600,00	3 600,00		3 600,00					0,00	,00	,00
Location nacelle	Duma rent	341,20	68,24	409,44		409,44					0,00	,00	,00
Transport mat 1	France car Lille	97,09	19,42	116,51	116,51					0,00	,00	,00
Carburant 1	Total	29,17	5,83	35,00	35,00					0,00	,00	,00
Transport mat 2	France car DK		0,00	0,00		0,00					0,00	,00	,00
Carburant 2			0,00	0,00		0,00
Tissus noir	G Anonyme		0,00	0,00
Finition plancher danse	Descamp	49,68	9,94	59,62	59,62
Matériel son (Hadrien)	Thoman	8 716,42	1 743,28	10 459,70
Grill	Emphase	11 580,85	2 316,17	13 897,02
Eclairage scénique	ESM	11 000,00	2 200,00	13 200,00
Echaffaudage	Echelle 59	6 000,00	1 200,00	7 200,00
Electrification container		800,00	160,00	960,00
Sanitaire container	NICODEME	676,96	135,39	812,35
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
TOTAL		44 121,37	8 824,27	52 945,64	2 407,13	4 009,44		TOTAL	0	1,00	250,00	250,00	50,00	300,00

BUDGET INITIAL		42 500,00	8 500,00	51 000,00				BUDGET INITIAL
SOLDE au 15 sept 14		-1 871,37	-374,27	-2 245,64				SOLDE au 15 sept	0,00	-1,00		-250,00	-50,00	-300,00

Dépensé
A prévoir