CONTRAT DE MISSION DIRECTION TECHNIQUE
ASSOCIATION FRUCTOSE
SAISON 2014/2015

Rappel du contexte

Suite à nos derniers entretiens et fort de l’expérience de la saison passée (Confère bilan saison 2014 réalisé par Alexandre ARNAUD), l’association 7 Lieux vous propose de réaliser la mission de direction technique de votre saison 2014/2015.
A votre demande Alexandre ARNAUD assumera cette mission, celle-ci concerne tout particulièrement la préparation de vos événements culturels ainsi que le suivi des aménagements et des installations en cours de votre site.

Contenu de la mission

1. Élaboration des dossiers techniques relatifs à votre programmation.
2. Planification et suivi des installations et des équipes techniques en vue de l’accueil des résidences et des manifestations.
3. Élaboration et suivi du budget, recherche et contractualisation avec les différents fournisseurs et partenaires.
4. Suivi de la maintenance et de la conformité de vos équipements.
5. Rédaction des comptes rendus et bilan des opérations.

Déroulement de la mission

Cette mission s’articulera de la façon suivante :
1. Présence sur site d’au moins une journée par semaine (en dehors de la période estivale), soit 41 jours estimés.
2. Travaux de rédaction, de recherches et de contacts, estimés à 20 jours.
3. Coordination générale avec les responsables de l’association Frûctose en fonction de l’évolution de la mission.

Durée de la mission

La mission démarrera le 1er octobre 2014 et prendra fin le 30 septembre 2015.

Cout de la mission

Le cout pour cette mission est de 25 000 € TTC (confère devis ci-après)