 ASSOCIATION FRUCTOSE

DEVIS
MISSION DIRECTION TECHNIQUE
(Année 2016)

Durée : La mission proposée démarrera en janvier 2016 pour se terminer en décembre 2016. La prestation s'articule en 3 points qui seront développés ci-après. Toutefois, nous précisons que la prestation de suivi des travaux en vue de l'obtention de l'autorisation d'ouverture ERP pour les bâtiments des mouettes et du 4 x 4 pourra faire l'objet d'un avenant en cours d'année, cette autorisation étant suspendue aux décisions de la CUD (Communauté Urbaine de Dunkerque).

1 - ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE RÉGISSEUR DE SITE DANS SA PRISE DE FONCTION ET VEILLE TECHNIQUE DU SITE

Objectifs :
- Accompagner votre nouveau régisseur de site recruté début janvier 2016 dans sa prise de fonction afin qu'il puisse être autonome dans ses fonctions d'ici la fin 2016.
- Veiller à la bonne gestion et à la sécurité du site dans sa globalité
Le contenu de notre intervention consistera à :
- Préciser le contenu de la mission et des différentes tâches et procédures (quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, événementielles).
- Connaissance et particularités techniques du site : distribution électrique, utilisation et entretien du matériel, sécurité, fonctionnement général des bâtiments.
- Méthodologie et réglementation à mettre en œuvre pour l'accueil des différents usagers et utilisateurs du sites (Résidences, événements, accueil et relations avec les fournisseurs et entreprises),
- Aide à la conception des outils de gestion : Fiche d'accueil des usagers, règlement intérieur, listing d'inventaire et d'entretien du matériel, outillage et fourniture, planning d'utilisation des différents espaces.
- Veille technique du site dans sa globalité
Coût de la prestation :
10 jours x 400€ HT = 4 000€ HT + 800€ TVA 20 % = 4 800€ TTC
2 - PRÉPARATION ET SUIVI TECHNIQUES DE VOS 2 ÉVÉNEMENTS ANNUELS

2-1) Mon Inouï Symphonie
Cette événement est prévu début juillet 2016, notre prestation consistera en :
- Élaboration du budget technique,
- Demande de devis, choix et suivi des prestataires,
- Élaboration du GN6 (dossier sécurité grand événement),
- Planification des équipes et interventions techniques,
- Régie générale de site lors de l'événement,
- Bilan de l'opération.

Cette prestation est estimée à 9 jours répartis entre les temps de rencontre sur le terrain, les différentes et travaux de rédaction.
Coût de la prestation :
9 jours x 400€ HT = 3 600€ HT + 720€ TVA 20 % = 4 320€ TTC

2-2) Journée Portes Ouvertes Ateliers d'Artistes
Cette événement est prévu mi octobre 2016, notre prestation consistera en :
- Élaboration du budget technique,
- Demande de devis, choix et suivi des prestataires,
- Élaboration du GN6 (dossier sécurité),
- Planification des équipes et interventions techniques,
- Régie générale de site lors de l'événement,
- Bilan de l'opération.

Cette prestation est estimée à 6 jours répartis entre les temps de rencontre sur le terrain, les différentes et travaux de rédaction.
Coût de la prestation :
6 jours x 400€ HT = 2 400€ HT + 480€ TVA 20 % = 2 400€ TTC

3 - SUIVI DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX (en vue d'obtenir l'autorisation d'ouverture de ERP pour les bâtiments des mouettes et du 4 x 4)
- Diagnostic des besoins sur les 2 bâtiments,
- Rédaction du dossier de demande d'autorisation de travaux,
- Suivi des travaux réalisés par le propriétaire (CUD),
- Rédaction du dossier de demande d'ouverture des ERP cités précédemment,
- Élaboration du registre de sécurité pour les 2 bâtiments.
Cette prestation comprend :
- Visites de terrain avec les responsables de Fructose
- Participations aux réunions avec les acteurs concernés (CUD, SDIS, services sécurité de la ville de Dunkerque, …)
- Rédaction des documents et finalisation des dossiers
Remarque : Comme nous l'avons précisé ci-avant, cette mission pourra faire l'objet d'un avenant en cours d'année, son exécution étant conditionnée par les décisions de la CUD . Il s'agit donc d'une mission préparatoire estimée à 3 jours répartie entre les temps de rencontre sur le terrain et les différents travaux de rédaction.

Soit un coût de :
3 jours x 500€ HT = 1 500€ HT + 300€ TVA 20 % = 1 800€ TTC

RECAPITULATIF
INTITULE DE LA PRESTATION	Nbr	Unité	CU HT	TOTAL HT
ACCOMPAGNEMENT DU REGISSEUR ET VEILLE TECHNIQUE	10	jour	400	4 000€
PREPARATION SUIVI TECHNIQUE EVENEMENT : Mon inouïe Sy	9	jour	400	3 600€
PREPARATION SUIVI TECHNIQUE EVENEMENT : Portes ouvertes	6	jour	400	2 400€
SUIVI PROGRAMMATION DES TRAVAUX	3	jour	500	1 500€
TOTAL HORS TAXES				11 500€
TVA (20%)				2 300€
TOTAL TAXES COMPRISES				13 800€

MODALITÉS DE PAIEMENT DE PAIEMENT

Le règlement s'opérera en 5 versements selon l'échéancier suivant :

ECHEANCIER DE REGLEMENT
Acompte	Date	% du total	Montant TTC
1er acompte	31 janvier 2016	25 %	3 450€
2ème acompte	31 mars 2016	20 %	2 760€
3ème acompte	30 juin 2016	20 %	2 760€
4ème acompte	30 septembre	20 %	2 760€
Solde (après remise d'un bilan annuel de la mission)	15 décembre 2016	15 %	2 070€
TOTAL		100 %	13 800€

Fait le 2er janvier 2016 à Dunkerque

Cachet et signature du représentant légal
Fabien MARQUES, Président de l'association Fructose
(Mention bon pour accord)