        POINT SUR LES TRAVAUX
(Note Luc : le 13 avril 2015)

Nous avons fait le point avec ANNA le 9 avril 2015 sur les travaux qui restent à faire sur l'ensemble des bâtiments.

Le 4 X 4
ESPACE SCENIQUE 4X4
Faire passer un bureau de contrôle pour la mise aux normes. La CUD préconise de passer par la SOCOTEC.
TOILETTES CONTAINER
ALEX voit avec le plombier le crédit d'heures qu'il lui reste et lui demande un devis (avec les fournitures) pour réaliser les travaux dans leur totalité.
LES LOGES
Il n'y a plus grand chose à faire, il suffit de s'organiser en tenant compte des contraintes du planning d'occupation de celle-ci:
Travaux à faire par ALEX ou sous son contrôle:
Couler la dalle du couloir d'entrée
Électricité finitions:
- Résoudre la panne du chauffage de la SDB.
- Faire un branchement propre du ballon d'eau chaude (le câble d'alimentation qui part du compteur se balade dans le couloir).
- Fixer le branchement de l'alarme.
- Faire le branchement de l'éclairage coin repas + pose de 2 points lumineux.
- Fermer les goulottes: passage de câble dans le couloir du bas, de l'alimentation du four qui passe dans la SDB, les goulottes sous évier, l'éclairage de l'escalier.
Montage du meuble de cuisine (voir qui peut le faire)
Peinture et sols
Ces travaux peuvent être réalisés par CYRIL qui devra proposer un planning en fonction de l'occupation des loges.
SDB
- Ponçage et peinture du plafond
- Peinture murs
Cuisine
- Finir le ponçage du plancher de la cuisine, dépoussiérer et appliquer le vitrificateur (Ce travail doit être fini le vendredi 10 avril).
- Dépoussiérer et peindre les murs sales
- Poser les plinthes manquantes
Étage
- Chambre 1: Peinture mur, plafond et le sol (la peinture rouge)
- Chambre 2 : Décaper et poncer le sol et le peindre. Dépoussiérer et rafraîchir les murs sales.
- Chambre 3 : Dépoussiérer et rafraîchir les murs sales. Peindre le sol.
- Couloir : retirer le revêtement de sol existant. Préparer le sol (selon état) et le peindre. Rafraîchir les murs sales. Rapproprier et relooker l'armoire (voir ce qu'il faut faire).
Avec tout ça, ça devrait l'faire !

LES MOUETTES

Finir tout ce qui concerne la mise aux normes (sécurité et accessibilité) pour validation par la ville et commission de sécurité.

Remarque : Les affaires traînent parce que le « qui fait quoi » entre la ville et Fructose n'est pas clairement défini. La CUD opterait pour un financement direct de Fructose pour la réalisation de ces travaux. Décision au Conseil Communautaire courant avril sachant qu'il y a une possibilité d'avance par Nord Actif (en cours de négociation).

LES INTERVENTIONS OBLIGATOIRES :
- Portes et plafonds coupe feu dans les locaux techniques.
- Pose des boîtiers « issu de secours »
- Créer 1 ou 2 sorties de secours
- Pose d'une double porte entre l'espace modules et Cool School-sérigraphie
- Prévoir le désenfumage
- Il y a module à déplacer
LA MEZZANINE
Voir avec le bureau de contrôle et architecte ... ce qui possible de faire comme aménagement (espace coworking ...)

LA COOL SCHOOL
Le chantier sera réalisé en autoconstruction. Il faudrait toutefois voir avec ALEX de prévoir un chef de chantier (embauché par Fructose ou 7 Lieux, à voir …).

Bon courage à tous

LUC