## Budg invest tec
BILAN OPERATION : CHANTIER FRUCTOSE (Réalisé au 15 septembre 2014)
FOURNITURE					MAIN D'OEUVRE
INTITULE	Fournisseur	HT	TVA	TTC	Av 7L	Fruct	TRAVAUX	PERS / Ets	Jour AC	Jour	COÛT U	HT	TVA	TOAL
Disjonct abon 250 amp	Tétélec	1 200,00	240,00	1 440,00	1 440,00		Montage grill	Romain		1	250,00	250,00	50,00	300,00
Moquette noire	Chevalier	630,00	126,00	756,00	756,00					0,00	,00	,00
Distri élec mobile	T rapide	3 000,00	600,00	3 600,00		3 600,00					0,00	,00	,00
Location nacelle	Duma rent	341,20	68,24	409,44		409,44					0,00	,00	,00
Transport mat 1	France car Lille	97,09	19,42	116,51	116,51					0,00	,00	,00
Carburant 1	Total	29,17	5,83	35,00	35,00					0,00	,00	,00
Transport mat 2	France car DK	62,89	12,58	75,47	75,47					0,00	,00	,00
Carburant 2			0,00	0,00		0,00
Tissus noir	G Anonyme		0,00	0,00
Finition plancher danse	Descamp	49,68	9,94	59,62	59,62
Matériel son (Hadrien)	Thoman	8 716,42	1 743,28	10 459,70
Grill	Emphase	11 580,85	2 316,17	13 897,02
Eclairage scénique	ESM	11 000,00	2 200,00	13 200,00
Echaffaudage	Echelle 59	6 000,00	1 200,00	7 200,00
Electrification container		800,00	160,00	960,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
TOTAL		43 507,30	8 701,46	52 208,76	2 482,60	4 009,44		TOTAL	0	1,00	250,00	250,00	50,00	300,00

BUDGET INITIAL		42 500,00	8 500,00	51 000,00				BUDGET INITIAL
SOLDE au 15 sept 14		-1 257,30	-251,46	-1 508,76				SOLDE au 15 sept	0,00	-1,00		-250,00	-50,00	-300,00

Dépensé
A prévoir