## Feuille1
BILAN OPERATION : CHANTIER FRUCTOSE (au 2 septembre 2014)
FOURNITURE				MAIN D'OEUVRE
INTITULE	HT	TVA	TTC	PERSONNEL	COÛT SAL	TVA	TOTAL TTC	J/H	J/H auto Cons
blairon rl	460,00	0,00	460,00	Alex BRICOUT	3 320,00	664,00	3 984,00	21
l'estaminet flamand	31,21	3,79	35,00	Alex BRICOUT	1 692,00	338,40	2 030,40	11
bricoman	10,00	2,00	12,00	Alessio	1 650,00	330,00	1 980,00	11
bricoman	500,30	100,05	600,35	Mirko	100,00	20,00	120,00	1
ets olivier	148,51	29,70	178,21	Alex Herman	1 091,00	218,20	1 309,20	4
bossu cuvelier	28,40	5,68	34,08	Alex 7 LIEUX	4 200,00	840,00	5 040,00	14
bricoman	409,93	81,93	491,86	Luc 7 Lieux	1 000,00	200,00	1 200,00	5
esso	59,57	11,91	71,48	Auto construction					4
intermarché (repas chantier)	34,05	3,60	37,65
rent car	186,75	37,35	224,10
bricoman	57,79	11,51	69,30
bricoman	36,04	7,21	43,25
bricoman	112,95	22,59	135,54
bricoman	1 505,81	300,98	1 806,79
bricoman (solde sur retour)	7,71	1,54	9,25
brico défi	207,31	41,46	248,77
Prosoud	15,69	20,00	35,69
Intermarché (repas chantier)	63,28	6,07	69,35
bricoman	296,76	59,34	356,10
bricoman	31,67	6,33	38,00
bricoman	163,39	32,66	196,05
bricoman	10,73	2,13	12,86
bricoman	68,92	13,78	82,70
Snack devienne	12,72	1,28	14,00
Brico défi	316,03	63,21	379,24
Bossu cuvelier	43,51	8,70	52,21
Snack devienne	12,72	1,28	14,00
boucherie fermaut	24,93	1,45	26,38
Inge hannes catering			104,00
d'halluin acier	344,95	68,99	413,94
Bricoman	87,87	17,60	105,47
france car	136,79	27,36	164,15
auto drive gaz oil	57,22	11,44	68,66
brico dépôt	33,08	6,62	39,70
le cof'ty	26,55	3,75	30,30
brico défi	59,50	11,90	71,40
brico dépôt	246,10	49,22	295,32
brico défi	220,91	44,18	265,09
bricoman	29,26	5,84	35,10
rexel	59,16	11,83	70,99
cuvelier	134,72	26,94	161,66
conrad	44,55	8,91	53,46
fiprotec	170,64	34,13	204,77
			0,00
			0,00

TOTAL	6 507,98	1 206,24	7 818,22	TOTAL	13 053,00	2 610,60	15 663,60	67,00	4,00

BUDGET INITIAL	9 750,00	1 950,00	11 700,00	BUDGET INITIAL	11 500,00	2 300,00	13 800,00	61	64
SOLDE au 2 septembre 14	3 242,02	743,76	3 881,78	SOLDE au 2 septembre 14	-1 553,00	-310,60	-1 863,60	-6,00	60,00

A DÉPENSER	HT	TVA	TTC	PERSONNEL	COÛT SAL	TVA	TOTAL TTC	J/H	J/H auto Cons
WC handicapé	150,00	30,00	180,00	Romain	660,00	132,00	792,00	3
Evier inox carré 48x42	40,00	8,00	48,00	Cédric	660,00	132,00	792,00	3
Robinet temporisé	40,00	8,00	48,00
Urinoir	200,00	40,00	240,00
Coffret élec	60,00	12,00	72,00
Porte couloir loges	80,00	16,00	96,00
TOTAL	570,00	114,00	684,00	TOTAL	1 320,00	264,00	1 584,00	6,00	0,00

OPÉRATION FINALE	7 077,98	1 320,24	8 398,22	OPÉRATION FINALE	14 373,00	2 874,60	17 247,60	73,00	4,00

SOLDE au 2 septembre 14	2 672,02	629,76	3 301,78		-2 873,00	-574,60	-3 447,60	-12,00	60,00

## INTERNE 7 LIEUX
BILAN OPERATION : CHANTIER FRUCTOSE (au 2 septembre 2014)

PRÉVU	HT	TVA	TTC	RÉALISÉ	HT	TVA	TTC
Salaire et charges	11 500,00	2 300,00	13 800,00	Salaire et charges	13 773,00	2 754,60	16 527,60
Fournitures	9 750,00	1 950,00	11 700,00	Fournitures	7 077,98	1 320,24	8 398,22
Frais de gestion	3 750,00	750,00	4 500,00	Frais de gestion	3 750,00	750,00	4 500,00
TOTAL	25 000,00	5 000,00	30 000,00	TOTAL	24 600,98	4 824,84	29 425,82