## le budget
		depensé
BUDGET INVESTISSEMENTS					Coût JH	Nb JH	M Oeuvr.	TVA	TTC
Les postes	Coût TTC			Alex Fructose	153,36	44	6 747,84	1 349,57	8 097,41
Son, éclairage, Gril,	60 000	20000		Autre	256	8	2 048,00	409,60	2 457,60
Matos maintenance	5 000			Alex	300,4622222222	9	2 704,16	540,83	3 244,99
Signalétique	8 000	3000		Sous- total		61	11 500,00	2 300,00	13 800,00
Maison douanes	12 000
Plomberie mouettes	4 900			Fournitures			9 750,00	1 950,00	11 700,00
WC container
Bar mobile				Frais gestion		15,0%	3 750,00	750,00	4 500,00
TOTAL	89 900
Buget global	120 000			TOTAL		61	25 000,00	5 000,00	30 000,00
Solde TTC	30 100
Solde HT	25 083

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Total TTC	14 500
Total HT	12 083

	29204

## Invest
7 LIEUX - TRAVAUX D'AMENAGEMENT FRUCTOSE
BAT	PIECE	POSTES	J/H auto.C FRUCTOSE	J/H 7 LIEUX	PU	M Oeuvre	Fourn HT	TOTAL HT	TVA	TOTAL TTC
4x4	LOGES	Pose placo et joints	10	10,0	250 €	2 500,00 €	600,00 €	3 100,00 €	620,00 €	3 720,00 €	200
		Peinture	10	0,0	250 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	40,00 €	240,00 €	100
		Revêtement de sol	5	5,0	250 €	1 250,00 €	700,00 €	1 950,00 €	390,00 €	2 340,00 €	100
		Cuisine et SDB	5	3,0	250 €	750,00 €	800,00 €	1 550,00 €	310,00 €	1 860,00 €	200
		Electricité		8,0	250 €	2 000,00 €	950,00 €	2 950,00 €	590,00 €	3 540,00 €
		Bloc porte et dalle béton		3,0	250 €	750,00 €	300,00 €	1 050,00 €	210,00 €	1 260,00 €
		Sous-total	30	29,0		7 250,00 €	3 550,00 €	10 800,00 €	2 160,00 €	12 960,00 €
	AUTRE	Plancher danse	4	1	250 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €	50,00 €	300,00 €
		Toilette sèche	2	3	250 €	750,00 €	500,00 €	1 250,00 €	250,00 €	1 500,00 €
		Bar mobile	4	8	250 €	2 000,00 €	1 650,00 €	3 650,00 €	730,00 €	4 380,00 €
		WC container	5	5	250 €	1 250,00 €	1 200,00 €	2 450,00 €	490,00 €	2 940,00 €	200
		Eclairage ext.&container	3	3	250 €	750,00 €	500,00 €	1 250,00 €	250,00 €	1 500,00 €
		Distribution élec scénique	2	2	250 €	500,00 €	1 000,00 €	1 500,00 €	300,00 €	1 800,00 €
		Montage grill	2	2	250 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	100,00 €	600,00 €
		Cloison tati + sas	3	3	250 €	750,00 €	350,00 €	1 100,00 €	220,00 €	1 320,00 €	100
		Sous-total	25	27		6 750,00 €	5 200,00 €	11 950,00 €	2 390,00 €	14 340,00 €
TOTAL			55	56,0		14 000,00 €	8 750,00 €	22 750,00 €	4 550,00 €	27 300,00 €
MOUETTES		Bureau	1	0	250 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Local technique	1	0	250 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Entrée	1	0	250 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Salle cool school	3	3	250 €	750,00 €	600,00 €	1 350,00 €	270,00 €	1 620,00 €	100
		Container brico	3	2	250 €	500,00 €	400,00 €	900,00 €	180,00 €	1 080,00 €
		TOTAL	9	5		1 250,00 €	1 000,00 €	2 250,00 €	450,00 €	2 700,00 €
TOTAL AMENAGEMENTS			64	61	0	15 250,00 €	9 750,00 €	25 000,00 €	5 000,00 €	30 000,00 €	1 000,00 €

		MISSION DE DIRECTION TECHNIQUE
		Mission générale de direction technique comprenant: La présence et contrôle sur site, les travaux d'étude recherche, la coordination générale avec l'équipe de FRUCTOSE
		POSTES		J/H	PU	M Oeuve	Fourn HT	TOTAL HT	TVA	TOTAL TTC
		Mission de conseil			400 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
		TOTAL		0		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

					100,00 €

## Fontionne
MISSION DE GESTION TECHNIQUE DU SITE
DEFINITION DE LA MISSION:
POSTES	J/H	PU	M Oeuve	Fourn HT	TOTAL HT	TVA	TOTAL TTC
Présence sur site		250 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

BUDGET DISPONIBLE					14 500,00 €

## dépense chantier fruct
fournitures					salaires
fournisseur	HT	TVA	TTC	intitulé	poste	salarié	brut	charges	Total HT	TVA	TTC
blairon rl	460,00	,00	460,00	disjoncteur	espace scénique	alex bricout (22 jours)	2 300,00	996,00	3 296,00	659,2	3955,2
bricoman	10,00	2,00	12,00	bande autocol	loges	Alexio (15 jours)			2 250,00	450	2700
bricoman	500,30	100,05	600,35	enduits peinture vis	loges	alex fer	590,00	466,00	1 056,00	211,2	1267,2
ets olivier	148,51	29,70	178,21	gaz	container	romain	590,00	466,00	1 056,00	211,2	1267,2
bossu cuvelier	28,40	5,68	34,08	visserie	global				,00	0	0
bricoman	409,93	81,93	491,86	plâtrerie	loges				,00	0	0
bricoman	1 250,00	250,00	1 500,00	avance sur compte					,00	0	0
l'estaminet flamand	31,21	3,79	35,00	2 repas	global				,00	0	0
esso	59,57	11,91	71,48	carburant loc camion	global				,00	0	0
intermarché	34,05	3,60	37,65	repas ouverture chant	global				,00	0	0
rent car	186,75	37,35	224,10	loc camion 12m3	global				,00	0	0
				matos container	container				,00	0	0
				,00	0	0
				,00	0	0

TOTAL	3 118,72	526,01	3 644,73					7 658,00	1 531,60	9 189,60
SOLDE	6 631,28	1 423,99	8 055,27			SOLDE			3 842,00	768,40	4 610,40
TOTAL GENERAL HT				10 776,72
TOTAL GENERAL TTC				12 834,33